## Portada
MATRICES DE MADURACIÓN — TO-BE Gestión de Quejas Directas ¦ SmartSupervision ¦ Zurich Seguros Colombia
| Proceso: | Gestión de Quejas Directas con SmartSupervision SFC
| Código: | ACZ-QD-001
| Marco regulatorio: | Ley 1328/2009 · CE 039/2011 · CE 019/2024
| Plataforma objetivo: | ProcessMaker 4 BPMS
| Versión: | 2.0 — TO-BE (Basado en diagramas XPDL revisados)
| Fecha: | Mayo 2026
| Elaborado por: | BeePM — Beesmartec
| Estado: | Para revisión
CONTENIDO DEL ARCHIVO
| 1. Tareas | Inventario completo de tareas de los 5 procesos/subprocesos con tipo diferenciado (Usuario, Script, Servicio, Envío, Manual, Subproceso)
| 2. Directrices | Lineamientos, Controles, Restricciones y Reglas de Negocio vinculados a cada tarea
| 3. Roles | Matriz RACI: Gestor CX, Analista SAC, Usuario Zurich, Analista Técnico, BPM/Sistema, Líder SAC
| 4. Pantallas | Historias de Usuario + Criterios de Aceptación — Solo para tareas de Usuario
| 5. Documentos | Documentos de entrada y salida por actividad
| 6. Riesgos | Riesgos operativos con impacto, ocurrencia y plan de mitigación

## 1. Tareas
INVENTARIO DE TAREAS — Gestión de Quejas Directas TO-BE ¦ Zurich Seguros Colombia | [5 empty] | MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
# | Proceso | Código Tarea | Nombre de la Tarea | Tipo de Tarea | Descripción | Gestor de Experiencia | Analista SAC | Analista Q&R | Área Responsable | Analista Técnico | BPM / Sistema | Control SLA
1 | P01 | P01-T01 | Recibir y registrar queja | Usuario | El Gestor de Experiencia completa o valida el formulario de la queja cuando el canal es call center, WhatsApp, sucursal o Defensor del consumidor. Registra: datos del cliente (nombre, ID, correo, tipo persona), datos de la queja (asunto, hechos, producto/ramo, motivo), canal de recepción y adjuntos si los hay. | RESPONSABLE | APOYO | — | — | — | APOYO | INFORMADO
2 | P01 | P01-T02 | Registrar queja | Servicio | El sistema recibe la señal de entrada (canal SFC/Web o canal alterno) y crea automáticamente el registro de la queja en el BPM asignando ID único, canal de entrada, fecha/hora de creación y datos iniciales del consumidor. Incluye clasificación, tipificación y subtipificación del caso según catálogos internos. | INFORMADO | INFORMADO | — | — | — | RESPONSABLE | INFORMADO
3 | P01 | P01-T03 | Verificar quejas similares del cliente | Script | Consulta en la base de datos del BPM si el cliente tiene quejas activas o históricas con el mismo tipo, subtipo y producto. Retorna indicador booleano de recurrencia y número de casos similares para alimentar la compuerta de priorización. | INFORMADO | INFORMADO | — | — | — | RESPONSABLE | —
4 | P01 | P01-T04 | Priorizar caso y recalcular SLA | Script | El BPM ejecuta cuando existe recurrencia. Marca el caso como prioritario en el registro, aplica el factor de SLA diferencial definido en la tabla de parámetros (ej. 70 % del plazo estándar) y calcula la nueva fecha límite de respuesta en días hábiles Colombia. | INFORMADO | INFORMADO | — | — | — | RESPONSABLE | INFORMADO
5 | P01 | P01-T05 | Calcular SLA | Script | El BPM calcula la fecha límite de respuesta a partir de la fecha de radicación sumando el número de días hábiles configurado por tipo y clasificación de queja. Excluye festivos Colombia. Escribe las variables de fecha límite, indicador de estado SLA y umbrales de alerta en el caso. | INFORMADO | INFORMADO | — | — | — | RESPONSABLE | —
6 | P01 | Ev-Msg | Notificación de registro | Evento-Mensaje | Intermediario (throw) disparado tras el cálculo de SLA. Envía al cliente la notificación automática con el número de radicado asignado, la fecha límite de respuesta y los canales de seguimiento habilitados. | INFORMADO | APOYO | INFORMADO | — | — | RESPONSABLE | —
7 | P01 | Ev-Msg2 | Notificación de priorización | Evento-Mensaje | Intermediario (throw) disparado cuando el caso es priorizado. Notifica al analista SAC y al supervisor que el caso tiene tratamiento prioritario y el nuevo plazo de respuesta calculado. | INFORMADO | APOYO | INFORMADO | — | — | RESPONSABLE | —
8 | P01 | P01-T06 | Validar datos del formulario | Script | El BPM realiza validación preventiva ejecutado antes del envío a SmartSupervision. Verifica: campos obligatorios, formatos (correo, identificación, fechas), longitudes máximas, valores dentro de catálogos SFC homologados y coherencia entre campos dependientes (Departamento → Municipio). Retorna lista de errores con campo y mensaje específico. | INFORMADO | INFORMADO | — | — | — | RESPONSABLE | —
9 | P01 | Ev-Msg3 | Notificación de correcciones | Evento-Mensaje | Envia (throw) que notifica al Gestor de Experiencia los campos con error detectados por la validación. Muestra campo específico, valor rechazado y formato esperado. Bloquea el avance hasta que los errores sean corregidos. | INFORMADO | INFORMADO | — | — | — | RESPONSABLE | —
10 | P01 | P01-T07 | Corregir datos del formulario | Usuario | El Gestor de Experiencia corrige los campos señalados por la notificación de correcciones. El formulario resalta en rojo cada campo inválido con el mensaje descriptivo. Al guardar, el sistema re-ejecuta automáticamente la validación (T06). | RESPONSABLE | APOYO | — | — | — | APOYO | —
11 | P01 | P01-SP1 | SP1: Validar y Radicar ante SmartSupervision | Subproceso | Gestiona los Momentos 1 y 2 de integración con SmartSupervision: homologación de catálogos, envío del payload de creación vía API, manejo de errores funcionales y técnicos, registro del código radicado SFC y actualización de estado del caso. | INFORMADO | RESPONSABLE | — | — | CONSULTADO | APOYO | INFORMADO
12 | P01 | P01-SP2 | SP2: Gestionar Respuesta Interna y Revisión SAC | Subproceso | Cubre el ciclo completo de gestión interna: revisión y asignación a área responsable, reasignación si aplica, análisis y elaboración de respuesta, revisión SAC, generación del PDF de respuesta final y diligenciamiento del formulario regulatorio de Superintendencia. | — | RESPONSABLE | — | EJECUTANTE | — | APOYO | INFORMADO
13 | P01 | P01-SP4 | SP4: Gestionar Prórroga Regulatoria | Subproceso | Invocado cuando el caso requiere ampliación del plazo de respuesta. Gestiona el envío del payload de prórroga a SmartSupervision vía API, la notificación al cliente y la actualización del SLA con la nueva fecha límite. | — | RESPONSABLE | — | APOYO | CONSULTADO | APOYO | INFORMADO
14 | P01 | P01-SP3 | SP3: Cerrar Queja ante SmartSupervision | Subproceso | Subproceso del Momento 3: validaciones previas de cierre, envío del payload regulatorio completo con PDF adjunto a SmartSupervision, confirmación HTTP 200, manejo de rechazos y correcciones. Habilita la notificación al cliente solo tras confirmación regulatoria exitosa. | — | RESPONSABLE | — | — | CONSULTADO | APOYO | INFORMADO
15 | P01 | P01-T08 | Enviar respuesta final al cliente | Envío | Envío automático ejecutada EXCLUSIVAMENTE después de la confirmación HTTP 200 de SmartSupervision. El BPM envía al correo del cliente: carta de respuesta en PDF, texto de la respuesta y enlace de encuesta de satisfacción. No se ejecuta en ningún otro momento del flujo. | INFORMADO | INFORMADO | INFORMADO | — | — | RESPONSABLE | INFORMADO
16 | P01 | P01-T09 | Enviar encuesta de satisfacción al cliente | Envío | Envío automático del enlace parametrizado de encuesta de satisfacción al cliente como parte del cierre del caso. Se ejecuta inmediatamente después de la notificación de respuesta final. | INFORMADO | INFORMADO | INFORMADO | — | — | RESPONSABLE | —
17 | P01 | P01-T10 | Gestionar vencimiento de SLA | Manual | El analista SAC y supervisor al recibir la escalada por vencimiento del SLA. Revisan el caso, definen el plan de acción inmediato para cerrar la queja, documentan los pasos acordados y actualizan el indicador de gestión de vencimiento en el caso. | INFORMADO | EJECUTANTE | — | — | — | APOYO | RESPONSABLE
18 | SP1 | SP1-T01 | Homologar catálogos internos con catálogos SFC | Script | El BPM transforma automáticamente los valores internos de Zurich (Producto, Motivo, Canal, Instancia de Recepción, Punto de Recepción, Admisión, Ente de Control) a sus códigos equivalentes en los catálogos regulatorios vigentes de SmartSupervision, usando la tabla de equivalencias parametrizada en el BPM. | — | INFORMADO |  | — | CONSULTADO | RESPONSABLE | —
19 | SP1 | SP1-T02 | Enviar payload de creación a API (M1)/(M2) | Servicio | El BPM invoca la API intermediaria de SmartSupervision. Construye el payload JSON con todos los campos requeridos por SFC para el Momento 1 (creación) o Momento 2 (reenvío). Registra en el log: timestamp, número de intento, payload enviado, código HTTP y respuesta recibida. | — | INFORMADO |  | — | CONSULTADO | RESPONSABLE | —
20 | SP1 | SP1-T03 | Registrar código radicado SFC | Script | El BPM ejecuta tras HTTP 201 exitoso. Extrae el código de radicado (iniciando con 1391) de la respuesta de la API y lo persiste en el campo correspondiente del caso. Actualiza el estado a 'Radicado ante SFC', registra la fecha/hora de radicación y libera el flujo hacia SP2. | — | INFORMADO |  | — | — | RESPONSABLE | —
21 | SP1 | SP1-T04 | Registrar error en log de trazabilidad | Script | El BPM ejecuta cuando SmartSupervision devuelve error (HTTP 400, 401, 5xx o timeout). Registra en el log estructurado: código de respuesta, mensaje de error, campo(s) afectados (si la API los retorna), número de intento, timestamp y usuario responsable. Clasifica el error como funcional o técnico para enrutar la corrección. | — | INFORMADO |  | — | INFORMADO | RESPONSABLE | —
22 | SP1 | SP1-T05 | Corregir datos según error funcional | Usuario | El Gestor de Experiencia corrige los campos del formulario indicados como inválidos por el error funcional de SmartSupervision (datos incorrectos, caracteres no permitidos, valores fuera de catálogo). El sistema muestra el campo específico y el mensaje de error recibido desde SFC. | RESPONSABLE | APOYO |  | — | — | APOYO | —
23 | SP1 | SP1-T06 | Revisar y corregir error técnico API | Usuario | El Analista Técnico revisa el error de integración (falla de comunicación, timeout, autenticación, error de estructura del payload). Identifica la causa raíz, aplica la corrección técnica en el servicio y autoriza el reenvío. Todo el historial queda en el log del caso. | — | INFORMADO |  | — | RESPONSABLE | APOYO | INFORMADO
24 | SP2 | SP2-T01 | Revisar queja radicada y asignar responsable | Usuario | El Gestor de Experiencia revisa el expediente completo de la queja ya radicada ante SFC (datos del cliente, clasificación, código radicado, SLA vigente). Verifica que el área responsable asignada corresponda al tipo de queja y producto involucrado. Si es correcta, confirma la asignación; si no, ejecuta T03. | — | RESPONSABLE | — | — | — | APOYO | INFORMADO
25 | SP2 | SP2-T02 | Analizar queja y elaborar respuesta técnica | Usuario | El Usuario Zurich del Área Responsable analiza el expediente completo de la queja: revisa el historial del cliente, identifica la causa raíz, determina la procedencia y elabora el borrador de respuesta con la posición técnica de Zurich, acciones tomadas y reconocimientos si aplica. | — | CONSULTADO | — | RESPONSABLE | — | — | INFORMADO
26 | SP2 | SP2-T03 | Reasignar caso a responsable correcto | Usuario | El Usuario Zurich del Área Responsable reasigna el caso al usuario autorizado del área especializada correspondiente (Siniestros, Pagos, Vida, Producto, etc.). Registra obligatoriamente: usuario anterior, usuario nuevo, fecha/hora y motivo de la reasignación. El sistema solo permite asignar a roles y usuarios habilitados para gestionar quejas. | — | CONSULTADO | — | RESPONSABLE | — | APOYO | INFORMADO
27 | SP2 | SP2-T04 | Revisar respuesta borrador (SAC) | Usuario | El Analista SAC revisa la respuesta borrador elaborada por el Área Responsable evaluando: coherencia con los hechos, claridad comunicativa, orientación al consumidor financiero, suficiencia regulatoria y tono adecuado. Aprueba la respuesta o la devuelve con observaciones específicas. | — | RESPONSABLE | — | CONSULTADO | — | — | INFORMADO
28 | SP2 | SP2-T05 | Ajustar respuesta según observaciones SAC | Usuario | El Área Responsable ajusta el borrador de respuesta incorporando las observaciones del analista SAC. La respuesta corregida retorna automáticamente a revisión SAC (T04). El ciclo continúa hasta que SAC apruebe la respuesta. | — | CONSULTADO | — | RESPONSABLE | — | — | —
29 | SP2 | SP2-T06 | Generar PDF de respuesta final | Script | El BPM genera automáticamente el PDF de la carta de respuesta final aplicando la plantilla corporativa de Zurich. Valida automáticamente la nomenclatura obligatoria del archivo: NombreCliente_NumeroIdentificacion_RESP_FINAL_SFC_N. Verifica que el archivo sea PDF válido y que el tamaño esté dentro del límite permitido. | — | INFORMADO | — | — | — | RESPONSABLE | —
30 | SP2 | SP2-T07 | Diligenciar formulario Superintendencia | Usuario | El Usuario Zurich del Área Responsable completa el formulario regulatorio requerido por SFC: Sexo, LGBTIQ+, Condición Especial, Estado de la queja, Favorabilidad, Aceptación, Rectificación, Desistimiento, Tutela, Marcación, Queja Exprés, Producto Digital. Campos de fraude (Tipo, Modalidad, Monto Reclamado, Monto Reconocido) se vuelven obligatorios cuando el Motivo corresponde a categorías de fraude (CE 019/2024, vigente desde 1-jul-2025). | RESPONSABLE | APOYO | — | APOYO | — | APOYO | —
31 | SP3 | SP3-T01 | Preparar formulario de cierre regulatorio | Usuario | El Usuario Zurich del Área Responsable completa el formulario de cierre M3 con todos los campos regulatorios de SmartSupervision: fechas de actualización y cierre (deben coincidir exactamente), campos del formulario Superintendencia, datos de fraude si aplica, contador de prórroga y confirmación de adjuntos. El sistema valida en tiempo real mientras el usuario diligencia. | — | RESPONSABLE | — | — | — | APOYO | —
32 | SP3 | SP3-T02 | Validar coherencia Fecha Actualización = Fecha Cierre | Script | El BPM realiza validación crítica que compara en tiempo real la Fecha de Actualización y la Fecha de Cierre del formulario de cierre. Si no coinciden, bloquea el botón de envío y muestra mensaje: 'La Fecha de Actualización y la Fecha de Cierre deben ser iguales para que SmartSupervision acepte el cierre.' Resuelve la causa #1 de rechazo en M3. | — | INFORMADO | — | — | — | RESPONSABLE | —
33 | SP3 | SP3-T03 | Validar nomenclatura y tipo PDF | Script | El BPM valida el archivo adjunto de respuesta final: (1) extensión .pdf válida, (2) nombre cumple el patrón NombreCliente_NumeroIdentificacion_RESP_FINAL_SFC_N, (3) tamaño dentro del límite permitido por SFC. Bloquea el envío si el archivo no cumple los requisitos y muestra descripción específica del error. | — | INFORMADO | — | — | — | RESPONSABLE | —
34 | SP3 | SP3-T04 | Corregir campos de cierre | Usuario | El Usuario Zurich del Área Responsable corrige los campos señalados por las validaciones previas (T02 y T03): fechas inconsistentes, nomenclatura incorrecta del PDF, campos regulatorios con valores inválidos. El sistema resalta cada error con su descripción. El botón 'Enviar a SmartSupervision' solo se activa cuando todas las validaciones pasan. | — | RESPONSABLE | — | — | — | APOYO | —
35 | SP3 | SP3-T05 | Enviar payload de cierre a API (M3) | Servicio | El sistema construye el payload completo de cierre (30+ campos regulatorios + PDF adjunto codificado) e invoca la API intermediaria para el Momento 3. Registra la transacción completa en el log: campos enviados, timestamp, número de intento y código HTTP recibido. | — | INFORMADO | — | — | CONSULTADO | RESPONSABLE | —
36 | SP3 | SP3-T06 | Registrar confirmación cierre aceptado | Script | Tras HTTP 200 de SmartSupervision. Registra en el log la confirmación de cierre regulatorio. Actualiza el estado del caso a 'Cierre aceptado por SFC'. Registra fecha y hora exacta de cierre. Habilita el evento de notificación final al cliente en el proceso principal. | — | INFORMADO | — | — | — | RESPONSABLE | INFORMADO
37 | SP3 | SP3-T07 | Registrar rechazo en log | Script | Cuando SmartSupervision devuelve HTTP 400 en el Momento 3. Registra en el log estructurado: código de error, campo(s) rechazados, número de intento, timestamp y payload enviado. Determina si el error es funcional o técnico para enrutar hacia T08 o T09 sin generar comunicaciones al cliente. | — | INFORMADO | — | — | INFORMADO | RESPONSABLE | —
38 | SP3 | SP3-T08 | Corregir error funcional de cierre | Usuario | El Usuario Zurich del Área Responsable corrige los errores funcionales del formulario de cierre indicados por SmartSupervision: inconsistencia de fechas, campos regulatorios con valores inválidos, nomenclatura PDF incorrecta u otros datos rechazados. El sistema muestra el campo específico con el error y el formato esperado. | — | RESPONSABLE | — | — | — | APOYO | —
39 | SP3 | SP3-T09 | Corregir error técnico de API en cierre | Usuario | El Analista Técnico revisa el error de integración en el Momento 3 (autenticación, timeout, estructura del payload, falla de comunicación). Identifica y corrige la causa técnica, valida en el log de la API y autoriza el reenvío. No se genera ninguna comunicación al cliente durante este ciclo de corrección. | — | INFORMADO | — | — | RESPONSABLE | APOYO | INFORMADO
40 | SP4 | SP4-T01 | Enviar payload de prórroga a API (M2) | Servicio | El BPM construye el payload de solicitud de prórroga con los campos requeridos por SmartSupervision (número de caso SFC, motivo, nueva fecha límite, contador de prórroga) e invoca la API intermediaria. Registra la transacción en el log con timestamp, número de intento y código HTTP recibido. | — | INFORMADO |  | — | CONSULTADO | RESPONSABLE | —
41 | SP4 | SP4-T02 | Registrar rechazo en log | Script | Cuando SmartSupervision rechaza la solicitud de prórroga. Registra en el log: código de error, campo(s) afectados, número de intento y timestamp. Clasifica el error como funcional o técnico para enrutar la corrección hacia T05 o T06 según corresponda. | — | INFORMADO |  | — | INFORMADO | RESPONSABLE | —
42 | SP4 | SP4-T03 | Notificar prórroga al cliente | Envío | Se envia automáticamente al cliente de la comunicación de prórroga: informa la ampliación del plazo de respuesta, la nueva fecha límite y el motivo de la prórroga. Requisito obligatorio de transparencia con el consumidor financiero según Ley 1328/2009. Debe enviarse antes del vencimiento del plazo inicial. | — | INFORMADO |  | — | — | RESPONSABLE | INFORMADO
43 | SP4 | SP4-T04 | Actualizar SLA con nueva fecha | Script | Se actualiza el temporizador de SLA del caso con la nueva fecha límite aprobada por SmartSupervision. Recalcula los umbrales de alerta (días restantes para alertas de aviso y crítica). Actualiza la semaforización del caso en el tablero operativo e incrementa el contador de prórroga. | — | INFORMADO |  | — | — | RESPONSABLE | —
44 | SP4 | SP4-T05 | Corregir error técnico de API en prorroga | Usuario | El Analista Técnico revisa el error técnico de la API en la solicitud de prórroga (autenticación, timeout, falla de comunicación). Corrige la causa técnica y autoriza el reenvío del payload de prórroga. | — | INFORMADO |  | — | RESPONSABLE | APOYO | INFORMADO
45 | SP4 | SP4-T06 | Corregir error funcional de cierre | Usuario | El Área Responsable corrige los campos del formulario de prórroga rechazados por SmartSupervision (motivo inválido, fechas incorrectas, contador erróneo). El sistema muestra el campo específico y el error recibido. | — | RESPONSABLE |  | APOYO | — | APOYO | —

## 2. Directrices
DIRECTRICES — Lineamientos · Controles · Restricciones · Reglas de Negocio ¦ TO-BE
# | Proceso | Código Tarea | Actividad / Subproceso | Tarea | Directriz | Tipo
1 | P01 | P01-T01 | Gestión QD | Recibir y registrar queja | La descripción de la queja debe registrarse de forma clara, objetiva y concisa, evitando textos ambiguos que dificulten la tipificación regulatoria. | 🟢 Lineamiento
2 | P01 | P01-T01 | Gestión QD | Recibir y registrar queja | El canal de recepción capturado al inicio NO debe solicitarse nuevamente en ningún campo posterior del formulario. Un solo campo para canal. | 🔴 Restricción
3 | P01 | P01-T01 | Gestión QD | Recibir y registrar queja | El correo electrónico del cliente es campo obligatorio. Si está vacío o tiene formato inválido, el sistema debe bloquear el avance y solicitar corrección. | 🟠 Control
4 | P01 | P01-T02 | Gestión QD | Registrar queja | El sistema debe validar que el canal seleccionado corresponda a uno de los canales habilitados en los catálogos activos. No se aceptan canales no parametrizados. | 🟠 Control
5 | P01 | P01-T02 | Gestión QD | Registrar queja | Si el dato obligatorio exigido por SFC está registrado y válido, entonces el formulario se marca como completamente diligenciado y habilita el flujo de verificación de similares. | 🔵 Regla de Negocio
6 | P01 | P01-T03 | Gestión QD | Verificar quejas similares del cliente | El sistema debe validar que todo el formulario base esté completamente diligenciado antes de validar si existen quejas del mismo asunto. | 🟠 Control
7 | P01 | P01-T03 | Gestión QD | Verificar quejas similares del cliente | Si la queja ha sido reincidente con la misma causa raíz (mismo tipo, subtipo y producto), entonces el sistema debe generar priorización diferencial de atención. | 🔵 Regla de Negocio
8 | P01 | P01-T04 | Gestión QD | Priorizar caso y recalcular SLA | Debe generarse priorización cuando la queja tiene la misma situación y clasificación que una queja activa o cerrada en los últimos 90 días del mismo cliente. | 🔴 Restricción
9 | P01 | P01-T04 | Gestión QD | Priorizar caso y recalcular SLA | Cuando se genere priorización, el sistema debe calcular un SLA distinto (reducido) respecto al de la queja sin priorización, según los parámetros definidos. | 🔵 Regla de Negocio
10 | P01 | P01-T05 | Gestión QD | Calcular SLA | El sistema debe registrar automáticamente: fecha y hora de radicación, fecha y hora de vencimiento (SLA), estado SLA (vigente, próximo a vencer, vencido). | 🟠 Control
11 | P01 | P01-T05 | Gestión QD | Calcular SLA | El cálculo del SLA debe excluir días festivos Colombia y debe parametrizarse por tipo de queja. El parámetro vigente es de 15 días hábiles para quejas directas reguladas por CE 039/2011. | 🔵 Regla de Negocio
12 | P01 | P01-T06 | Gestión QD | Validar datos del formulario | El sistema debe bloquear el envío a SmartSupervision si existen campos obligatorios vacíos, formatos inválidos o valores fuera de catálogos SFC. El mensaje de error debe identificar el campo específico. | 🔴 Restricción
13 | P01 | P01-T06 | Gestión QD | Validar datos del formulario | El sistema debe validar que el campo Municipio pertenezca al Departamento seleccionado. Si se cambia el Departamento, el Municipio debe limpiarse y requerirse nueva selección. | 🟠 Control
14 | P01 | P01-T06 | Gestión QD | Validar datos del formulario | Solo se aceptará el envío cuando los datos estén correctos y todos los campos regulatorios estén diligenciados. Si no, se notificará y bloqueará el envío del radicado. | 🔴 Restricción
15 | P01 | Ev-Msg3 | Gestión QD | Notificación de correcciones | La notificación de datos faltantes o erróneos debe ser específica por campo, indicando el error exacto y el formato correcto esperado según los requisitos de SmartSupervision. | 🟠 Control
16 | P01 | P01-T07 | Gestión QD | Corregir datos del formulario | Se recomienda utilizar catálogos, listas desplegables o valores estandarizados en todos los campos regulatorios para minimizar errores de formato que causen rechazos en SmartSupervision. | 🟢 Lineamiento
17 | P01 | P01-T08 | Gestión QD | Enviar respuesta final al cliente | No se permitirá enviar la respuesta final al cliente hasta que SmartSupervision confirme el cierre con HTTP 200. Esta restricción es de arquitectura y no puede ser omitida. | 🔴 Restricción
18 | P01 | P01-T08 | Gestión QD | Enviar respuesta final al cliente | Si la queja fue enviada de forma correcta (HTTP 200), entonces el sistema debe enviar la notificación final de cierre al cliente incluyendo la carta PDF de respuesta. | 🔵 Regla de Negocio
19 | P01 | P01-T08 | Gestión QD | Enviar respuesta final al cliente | El correo de respuesta final al cliente debe enviarse una única vez por caso. Los reintentos de cierre ante SmartSupervision no deben generar comunicaciones adicionales al cliente. | 🔴 Restricción
20 | P01 | P01-T09 | Gestión QD | Enviar encuesta de satisfacción al cliente | El sistema debe enviar la encuesta de satisfacción y debe observar el soporte de entrega al cliente. La encuesta es obligatoria para el seguimiento de experiencia del consumidor financiero. | 🟠 Control
21 | P01 | P01-T10 | Gestión QD | Gestionar vencimiento de SLA | El escalamiento debe ser oportuno y proporcional a la criticidad de la queja. Se recomienda escalar cuando queden 3 días hábiles para el vencimiento del SLA. | 🟢 Lineamiento
22 | P01 | P01-T10 | Gestión QD | Gestionar vencimiento de SLA | El sistema debe generar alertas automáticas según umbrales definidos: alerta amarilla (5 días hábiles antes) y alerta roja (2 días hábiles antes del vencimiento). | 🟠 Control
23 | P01 | P01-T10 | Gestión QD | Gestionar vencimiento de SLA | No se permitirá cerrar el control de SLA si la queja aún está activa (abierta). El estado SLA solo puede cerrarse cuando el caso esté en estado 'Cierre aceptado por SFC'. | 🔴 Restricción
24 | SP1 | SP1-T01 | SP1 Radicación | Homologar catálogos internos con catálogos SFC | La tabla de equivalencias Zurich ↔ SFC debe mantenerse actualizada por el equipo de negocio antes de cada ciclo de radicación. Los valores internos de Zurich se presentan al usuario; los valores SFC se envían automáticamente a SmartSupervision. | 🟢 Lineamiento
25 | SP1 | SP1-T01 | SP1 Radicación | Homologar catálogos internos con catálogos SFC | El sistema debe rechazar la radicación si algún valor interno de Zurich no tiene equivalente en la tabla de homologación SFC vigente. Debe generar alerta al administrador del sistema para actualizar el catálogo. | 🟠 Control
26 | SP1 | SP1-T02 | SP1 Radicación | Enviar payload de creación a API (M1)/(M2) | Cada intento de transmisión debe registrarse en el log con: ID caso, número de intento, momento (M1/M2), timestamp, usuario, código HTTP, mensaje de error y campos afectados. | 🟠 Control
27 | SP1 | SP1-T02 | SP1 Radicación | Enviar payload de creación a API (M1)/(M2) | Se recomienda realizar el envío a SmartSupervision inmediatamente después de validar la completitud de la información de la queja. | 🟢 Lineamiento
28 | SP1 | SP1-T04 | SP1 Radicación | Registrar error en log de trazabilidad | Si se superan 3 intentos fallidos consecutivos por error técnico, el caso debe escalar automáticamente al Analista Técnico con notificación al usuario zurich responsale, analista SAC y al supervisor. | 🔵 Regla de Negocio
29 | SP1 | SP1-T05 | SP1 Radicación | Corregir datos según error funcional | No se permite reenviar a SmartSupervision si los campos señalados como inválidos no han sido corregidos. El botón de reenvío debe estar bloqueado mientras existan errores pendientes. | 🔴 Restricción
30 | SP1 | SP1-T05 | SP1 Radicación | Corregir datos según error funcional | Se recomienda que el análista técnico valide los campos abiertos y formatos que causaron el rechazo antes de realizar los ajustes requeridos. | 🟢 Lineamiento
31 | SP1 | SP1-T06 | SP1 Radicación | Revisar y corregir error técnico API | Si SmartSupervision devuelve HTTP 401 (autenticación), el sistema debe notificar al Análista Técnico inmediatamente para renovar credenciales antes de continuar con el reenvío. | 🔵 Regla de Negocio
32 | SP1 | SP1-T06 | SP1 Radicación | Revisar y corregir error técnico API | Se recomienda utilizar catálogos y valores estandarizados cuando aplique para minimizar errores de formato en los reintentos. | 🟢 Lineamiento
33 | SP2 | SP2-T01 | SP2 Respuesta | Revisar queja radicada y asignar responsable | El sistema debe registrar el estado SLA (vigencia, próximo a vencer, vencido) y verificar que la queja sea asignada correctamente al Usuario Zurich del área correspondiente. | 🟠 Control
34 | SP2 | SP2-T01 | SP2 Respuesta | Revisar queja radicada y asignar responsable | Si la queja corresponde a un tipo específico (Siniestros, Vida, Cartera, Producto, etc.), entonces debe asignarse al área con perfil autorizado para responder ese tipo de queja. | 🔵 Regla de Negocio
35 | SP2 | SP2-T02 | SP2 Respuesta | Analizar queja y elaborar respuesta técnica | Se recomienda que la respuesta sea clara, completa y documentar todas las acciones realizadas como parte del análisis del caso. | 🟢 Lineamiento
36 | SP2 | SP2-T02 | SP2 Respuesta | Analizar queja y elaborar respuesta técnica | El sistema debe validar que existan soportes antes de habilitar el envío a revisión SAC (T04). Sin borrador de respuesta documentado, no se puede avanzar. | 🟠 Control
37 | SP2 | SP2-T03 | SP2 Respuesta | Reasignar caso a responsable correcto | La reasignación solo puede realizarse hacia usuarios que pertenezcan a los roles autorizados para gestionar quejas directas. Está prohibida la asignación a usuarios fuera del proceso. | 🔴 Restricción
38 | SP2 | SP2-T03 | SP2 Respuesta | Reasignar caso a responsable correcto | Toda reasignación debe registrar obligatoriamente: usuario anterior, usuario nuevo, fecha/hora y motivo de la reasignación. El historial de reasignaciones es visible en el detalle del caso. | 🟠 Control
39 | SP2 | SP2-T04 | SP2 Respuesta | Revisar respuesta borrador (SAC) | Si la queja es de alto impacto o involucra proveedores externos (grúa, taller, aliado), entonces la revisión por SAC es obligatoria independientemente del área que elaboró la respuesta. | 🔵 Regla de Negocio
40 | SP2 | SP2-T04 | SP2 Respuesta | Revisar respuesta borrador (SAC) | Si falta información relevante en la respuesta o el tono no es adecuado para el consumidor financiero, entonces se debe devolver al área responsable con observaciones específicas. | 🔵 Regla de Negocio
41 | SP2 | SP2-T06 | SP2 Respuesta | Generar PDF de respuesta final | El archivo PDF de respuesta final DEBE cumplir la nomenclatura: NombreCliente_NumeroIdentificacion_RESP_FINAL_SFC_N. El sistema debe validar automáticamente y rechazar el archivo si no cumple el patrón. | 🔴 Restricción
42 | SP2 | SP2-T07 | SP2 Respuesta | Diligenciar formulario Superintendencia | El formulario regulatorio de Superintendencia es obligatorio para TODAS las quejas directas. No puede omitirse ni completarse con valores en blanco en campos requeridos. | 🔴 Restricción
43 | SP2 | SP2-T07 | SP2 Respuesta | Diligenciar formulario Superintendencia | Si el Motivo de la queja corresponde a categorías de fraude según catálogo SFC, entonces los campos Tipo de Fraude, Modalidad, Monto Reclamado y Monto Reconocido son obligatorios. Vigente desde 1 julio 2025 (CE 019/2024). | 🔵 Regla de Negocio
44 | SP3 | SP3-T01 | SP3 Cierre M3 | Preparar formulario de cierre regulatorio | No se permitirá enviar respuesta sin validación previa completa del formulario de cierre M3. El botón de envío solo se activa cuando todas las validaciones T02 y T03 pasan. | 🔴 Restricción
45 | SP3 | SP3-T02 | SP3 Cierre M3 | Validar coherencia Fecha Actualización = Fecha Cierre | El sistema debe validar en tiempo real que Fecha de Actualización y Fecha de Cierre sean exactamente iguales (fecha y hora). El botón 'Enviar cierre' debe estar bloqueado mientras estas fechas no coincidan. | 🔴 Restricción
46 | SP3 | SP3-T03 | SP3 Cierre M3 | Validar nomenclatura y tipo PDF | El sistema debe rechazar cualquier intento de adjuntar como carta de respuesta un archivo que no sea PDF o que no cumpla el patrón de nomenclatura obligatorio NombreCliente_NumId_RESP_FINAL_SFC_N. | 🔴 Restricción
47 | SP3 | SP3-T05 | SP3 Cierre M3 | Enviar payload de cierre a API (M3) | El estado del caso NO puede cambiar a 'Cerrado' mientras SmartSupervision no confirme la aceptación del cierre con HTTP 200. Esta es la restricción de arquitectura más crítica del proceso TO-BE. | 🔴 Restricción
48 | SP3 | SP3-T06 | SP3 Cierre M3 | Registrar confirmación cierre aceptado | Solo cuando SmartSupervision devuelva HTTP 200, el sistema debe: (1) marcar el caso como cerrado regulatoriamente, (2) habilitar el envío de respuesta al cliente, (3) registrar fecha/hora de cierre definitivo. | 🔵 Regla de Negocio
49 | SP3 | SP3-T07 | SP3 Cierre M3 | Registrar rechazo en log | Cada intento de cierre M3 debe registrarse en el log con payload enviado, código HTTP, mensaje de error y número de intento. La trazabilidad de M3 es requerida para auditoría regulatoria. | 🟠 Control
50 | SP3 | SP3-T08 | SP3 Cierre M3 | Corregir error funcional de cierre | Durante los ciclos de corrección del Momento 3, el sistema NO debe generar comunicaciones al cliente. El correo de respuesta final solo se envía una vez, tras la confirmación HTTP 200. | 🔴 Restricción
51 | SP3 | SP3-T09 | SP3 Cierre M3 | Corregir error técnico de API en cierre | El sistema debe identificar y corregir los errores técnicos que tenga mapeados en la base de datos. Se recomienda documentar todos los ajustes realizados antes del reenvío. | 🟢 Lineamiento
52 | SP4 | SP4-T01 | SP4 Prórroga | Enviar payload de prórroga a API (M2) | La solicitud de prórroga debe realizarse antes de que se cumpla el 80% del tiempo inicial del SLA legal. No se puede prorrogar un caso ya vencido. | 🔴 Restricción
53 | SP4 | SP4-T01 | SP4 Prórroga | Enviar payload de prórroga a API (M2) | Verificar que el motivo de la prórroga esté justificado (falta de pruebas técnicas, requerimiento a terceros) según la política interna antes de enviar a SmartSupervision. | 🟠 Control
54 | SP4 | SP4-T02 | SP4 Prórroga | Registrar rechazo en log | Si la prórroga es por causas imputables a la empresa, el caso debe ser marcado como 'Prioridad Alta' para evitar sanciones regulatorias. El sistema debe actualizar el indicador de prioridad. | 🔵 Regla de Negocio
55 | SP4 | SP4-T03 | SP4 Prórroga | Notificar prórroga al cliente | Es obligatorio enviar la notificación de prórroga al cliente antes de que venza el término inicial. El sistema debe registrar el envío y conservar el soporte de entrega. | 🔴 Restricción
56 | SP4 | SP4-T04 | SP4 Prórroga | Actualizar SLA con nueva fecha | El sistema debe recalcular automáticamente la nueva fecha de vencimiento sumando los días de la prórroga al estado del caso. La extensión máxima es de 15 días hábiles adicionales por prórroga. | 🔵 Regla de Negocio
57 | SP4 | SP4-T04 | SP4 Prórroga | Actualizar SLA con nueva fecha | Si el caso tiene prórroga vigente, todos los umbrales de alerta de SLA deben recalcularse basándose en la nueva fecha límite, no en la fecha original. | 🟠 Control

## 3. Roles (hidden)
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES — Gestión de Quejas Directas TO-BE
# | Proceso | Código | Actividad | Tarea | Tipo | Gestor CX | Analista SAC | Usuario Zurich | Analista Técnico | BPM / Sistema | Líder SAC
1 | P01 | P01-T02 | Gestión QD | Registrar queja | Servicio | INFORMADO | INFORMADO | — | — | RESPONSABLE | INFORMADO
2 | P01 | P01-T01 | Gestión QD | Recibir y registrar queja | Usuario | RESPONSABLE | APOYO | — | — | APOYO | INFORMADO
3 | P01 | P01-T03 | Gestión QD | Verificar quejas similares | Script | INFORMADO | INFORMADO | — | — | RESPONSABLE | —
4 | P01 | P01-T04 | Gestión QD | Priorizar caso y recalcular SLA | Script | INFORMADO | INFORMADO | — | — | RESPONSABLE | INFORMADO
5 | P01 | P01-T05 | Gestión QD | Calcular SLA | Script | INFORMADO | INFORMADO | — | — | RESPONSABLE | —
6 | P01 | Ev-Msg | Gestión QD | Notificación de registro | Evento | INFORMADO | APOYO | — | — | RESPONSABLE | —
7 | P01 | P01-T06 | Gestión QD | Validar datos del formulario | Script | INFORMADO | INFORMADO | — | — | RESPONSABLE | —
8 | P01 | Ev-Msg3 | Gestión QD | Notificación de correcciones | Evento | INFORMADO | INFORMADO | — | — | RESPONSABLE | —
9 | P01 | P01-T07 | Gestión QD | Corregir datos del formulario | Usuario | RESPONSABLE | APOYO | — | — | APOYO | —
10 | P01 | P01-SP1 | Gestión QD | SP1: Validar y Radicar SFC | Subproceso | INFORMADO | RESPONSABLE | — | CONSULTADO | APOYO | INFORMADO
11 | P01 | P01-SP2 | Gestión QD | SP2: Gestionar Respuesta Interna | Subproceso | — | RESPONSABLE | EJECUTANTE | — | APOYO | INFORMADO
12 | P01 | P01-SP4 | Gestión QD | SP4: Gestionar Prórroga | Subproceso | — | RESPONSABLE | APOYO | CONSULTADO | APOYO | INFORMADO
13 | P01 | P01-SP3 | Gestión QD | SP3: Cerrar ante SFC | Subproceso | — | RESPONSABLE | — | CONSULTADO | APOYO | INFORMADO
14 | P01 | P01-T08 | Gestión QD | Enviar respuesta final al cliente | Envío | INFORMADO | INFORMADO | — | — | RESPONSABLE | INFORMADO
15 | P01 | P01-T09 | Gestión QD | Enviar encuesta satisfacción | Envío | INFORMADO | INFORMADO | — | — | RESPONSABLE | —
16 | P01 | P01-T10 | Gestión QD | Gestionar vencimiento de SLA | Manual | INFORMADO | EJECUTANTE | — | — | APOYO | RESPONSABLE
17 | SP1 | SP1-T01 | SP1 Radicación | Homologar catálogos SFC | Script | — | INFORMADO | — | CONSULTADO | RESPONSABLE | —
18 | SP1 | SP1-T02 | SP1 Radicación | Enviar payload API (M1)/(M2) | Servicio | — | INFORMADO | — | CONSULTADO | RESPONSABLE | —
19 | SP1 | SP1-T03 | SP1 Radicación | Registrar código radicado SFC | Script | — | INFORMADO | — | — | RESPONSABLE | —
20 | SP1 | SP1-T04 | SP1 Radicación | Registrar error en log | Script | — | INFORMADO | — | INFORMADO | RESPONSABLE | —
21 | SP1 | SP1-T05 | SP1 Radicación | Corregir datos error funcional | Usuario | RESPONSABLE | APOYO | — | — | APOYO | —
22 | SP1 | SP1-T06 | SP1 Radicación | Revisar error técnico API | Usuario | — | INFORMADO | — | RESPONSABLE | APOYO | INFORMADO
23 | SP2 | SP2-T01 | SP2 Respuesta | Revisar queja y asignar responsable | Usuario | — | RESPONSABLE | — | — | APOYO | INFORMADO
24 | SP2 | SP2-T03 | SP2 Respuesta | Reasignar caso | Usuario | — | RESPONSABLE | INFORMADO | — | APOYO | INFORMADO
25 | SP2 | SP2-T02 | SP2 Respuesta | Analizar queja y elaborar respuesta | Usuario | — | CONSULTADO | RESPONSABLE | — | — | INFORMADO
26 | SP2 | SP2-T04 | SP2 Respuesta | Revisar respuesta borrador (SAC) | Usuario | — | RESPONSABLE | CONSULTADO | — | — | INFORMADO
27 | SP2 | SP2-T05 | SP2 Respuesta | Ajustar respuesta (observaciones SAC) | Usuario | — | CONSULTADO | RESPONSABLE | — | — | —
28 | SP2 | SP2-T06 | SP2 Respuesta | Generar PDF respuesta final | Script | — | INFORMADO | — | — | RESPONSABLE | —
29 | SP2 | SP2-T07 | SP2 Respuesta | Diligenciar formulario Superintendencia | Usuario | — | RESPONSABLE | APOYO | — | APOYO | —
30 | SP3 | SP3-T01 | SP3 Cierre M3 | Preparar formulario cierre M3 | Usuario | — | RESPONSABLE | — | — | APOYO | —
31 | SP3 | SP3-T02 | SP3 Cierre M3 | Validar fechas Actualización=Cierre | Script | — | INFORMADO | — | — | RESPONSABLE | —
32 | SP3 | SP3-T03 | SP3 Cierre M3 | Validar nomenclatura PDF | Script | — | INFORMADO | — | — | RESPONSABLE | —
33 | SP3 | SP3-T04 | SP3 Cierre M3 | Corregir campos de cierre | Usuario | — | RESPONSABLE | — | — | APOYO | —
34 | SP3 | SP3-T05 | SP3 Cierre M3 | Enviar payload cierre API (M3) | Servicio | — | INFORMADO | — | CONSULTADO | RESPONSABLE | —
35 | SP3 | SP3-T06 | SP3 Cierre M3 | Registrar confirmación HTTP 200 | Script | — | INFORMADO | — | — | RESPONSABLE | INFORMADO
36 | SP3 | SP3-T07 | SP3 Cierre M3 | Registrar rechazo en log M3 | Script | — | INFORMADO | — | INFORMADO | RESPONSABLE | —
37 | SP3 | SP3-T08 | SP3 Cierre M3 | Corregir error funcional cierre | Usuario | — | RESPONSABLE | — | — | APOYO | —
38 | SP3 | SP3-T09 | SP3 Cierre M3 | Corregir error técnico API cierre | Usuario | — | INFORMADO | — | RESPONSABLE | APOYO | INFORMADO
39 | SP4 | SP4-T01 | SP4 Prórroga | Enviar payload prórroga API | Servicio | — | INFORMADO | — | CONSULTADO | RESPONSABLE | —
40 | SP4 | SP4-T02 | SP4 Prórroga | Registrar rechazo en log prórroga | Script | — | INFORMADO | — | INFORMADO | RESPONSABLE | —
41 | SP4 | SP4-T03 | SP4 Prórroga | Notificar prórroga al cliente | Envío | — | INFORMADO | — | — | RESPONSABLE | INFORMADO
42 | SP4 | SP4-T04 | SP4 Prórroga | Actualizar SLA con nueva fecha | Script | — | INFORMADO | — | — | RESPONSABLE | —
43 | SP4 | SP4-T05 | SP4 Prórroga | Corregir error técnico API prórroga | Usuario | — | INFORMADO | — | RESPONSABLE | APOYO | INFORMADO
44 | SP4 | SP4-T06 | SP4 Prórroga | Corregir error funcional prórroga | Usuario | — | RESPONSABLE | APOYO | — | APOYO | —

## 4. Pantallas
INVENTARIO DE PANTALLAS — Historias de Usuario + Criterios de Aceptación ¦ Solo tareas de Usuario
# | Proceso | Código | Actividad | Pantalla | Como (Rol) | Quiero (Funcionalidad) | Para (Beneficio) | Dado que (Contexto inicial) | Cuando (Acción / Evento) | Entonces (Resultado esperado del sistema)
1 | P01 | P01-T01 | Gestión QD | PAN-01 Crear / Recibir Queja | Gestor de Experiencia | registrar una nueva queja directa con todos los datos del cliente y la descripción de la inconformidad | crear el caso en el BPM con la información completa y activar el proceso de radicación ante SmartSupervision | tengo todos los datos del cliente (nombre, ID, correo, tipo persona), el canal de ingreso y la descripción de la queja | completo el formulario y presiono 'Crear Queja' | el sistema valida los datos, crea el caso con ID único, activa automáticamente la verificación de similares y muestra confirmación con el número de caso asignado
2 | P01 | P01-T07 | Gestión QD | PAN-02 Corrección de Datos | Gestor de Experiencia | ver exactamente cuál campo tiene error de validación y el formato correcto esperado para corregirlo | corregir los datos sin necesidad de interpretar mensajes técnicos y poder continuar con la radicación | el sistema detectó errores en el formulario tras ejecutar la validación preventiva | el sistema resalta en rojo los campos con error y presiono 'Guardar correcciones' | el sistema bloquea el avance hasta que todos los errores sean corregidos, re-ejecuta la validación automáticamente y habilita el botón de envío a SmartSupervision solo cuando todos los campos son válidos
3 | SP1 | SP1-T05 | SP1 Radicación | PAN-03 Corrección Error Funcional M1/M2 | Gestor de Experiencia | ver el detalle del error funcional devuelto por SmartSupervision con el campo específico afectado y el valor rechazado | corregir el problema de forma rápida y precisa sin navegar por todo el formulario | SmartSupervision rechazó la radicación con error 400 por datos inválidos | el sistema muestra el panel de error con campo afectado y presiono 'Corregir y reenviar' | puedo editar directamente el campo señalado, guardar la corrección y ejecutar el reenvío a SmartSupervision sin tener que navegar por el formulario completo
4 | SP1 | SP1-T06 | SP1 Radicación | PAN-04 Revisión Error Técnico API | Analista Técnico | revisar el detalle del error técnico de la API de SmartSupervision y registrar la corrección aplicada | resolver el error de integración, documentar la causa raíz y autorizar el reenvío del payload | el BPM escaló el caso por error técnico después de múltiples intentos fallidos | reviso el log de error, identifico la causa técnica, aplico la corrección y presiono 'Autorizar reenvío' | el sistema registra la corrección técnica en el log del caso, actualiza el número de intento y ejecuta automáticamente el reenvío del payload corregido a SmartSupervision
5 | SP2 | SP2-T01 | SP2 Respuesta | PAN-05 Detalle del Caso / Asignación | Usuario Zurich / Área Responsable | revisar el expediente completo de la queja radicada y confirmar o cambiar el responsable de gestión | garantizar que el caso esté asignado al área y usuario correctos antes de iniciar el análisis interno | la queja fue radicada exitosamente ante SmartSupervision y está en mi bandeja para asignación | reviso el expediente y presiono 'Confirmar asignación' o 'Reasignar caso' | el sistema registra la decisión, notifica al responsable asignado y cambia el estado del caso a 'En análisis'
6 | SP2 | SP2-T03 | SP2 Respuesta | PAN-06 Reasignación de Caso | Usuario Zurich / Área Responsable | reasignar el caso a un usuario específico del área responsable correcta seleccionando de una lista filtrada por roles autorizados | garantizar que la queja sea analizada por quien tiene el conocimiento técnico y la autorización para responderla | el caso requiere análisis especializado de otra área (Siniestros, Pagos, Vida, Producto u otra) | selecciono el nuevo responsable de la lista filtrada, registro el motivo de la reasignación y presiono 'Reasignar' | el sistema registra en el historial: usuario anterior, usuario nuevo, fecha/hora y motivo; notifica al nuevo responsable y actualiza el panel de responsable actual del caso
7 | SP2 | SP2-T02 | SP2 Respuesta | PAN-07 Gestión de Queja — Área Responsable | Usuario Zurich / Área Responsable | ver el detalle completo de la queja asignada y elaborar el borrador de respuesta técnica con análisis de causa raíz | documentar el análisis de Zurich y la posición técnica de forma trazable para el cierre regulatorio | tengo el caso asignado en mi bandeja y accedo al detalle con expediente del cliente, código SFC y SLA vigente | redacto el borrador de respuesta en el campo habilitado, adjunto soportes internos si aplica y presiono 'Enviar a revisión SAC' | el sistema registra el borrador de respuesta, envía notificación al Analista SAC para revisión y cambia el estado a 'En revisión SAC'
8 | SP2 | SP2-T04 | SP2 Respuesta | PAN-08 Revisión Respuesta SAC | Analista SAC | revisar la respuesta borrador elaborada por el área responsable y aprobarla o devolverla con observaciones específicas | garantizar que el cliente reciba una respuesta clara, suficiente, regulatoriamente correcta y orientada a su experiencia | el área responsable envió el borrador de respuesta para mi revisión y aparece en mi bandeja | reviso la respuesta completa y presiono 'Aprobar respuesta' o 'Devolver con observaciones' | si apruebo: el sistema habilita la generación del PDF y continúa el flujo hacia el formulario Superintendencia; si devuelvo: notifica al responsable con mis observaciones y retorna el caso a 'Ajuste en progreso'
9 | SP2 | SP2-T05 | SP2 Respuesta | PAN-07 Gestión de Queja — Área Responsable | Usuario Zurich / Área Responsable | ver las observaciones del analista SAC y ajustar la respuesta técnica incorporando los cambios solicitados | obtener la aprobación de SAC y avanzar hacia el cierre de la queja | el analista SAC devolvió la respuesta con observaciones específicas documentadas | incorporo los cambios en el campo de respuesta según las observaciones y presiono 'Reenviar a revisión SAC' | el sistema registra la nueva versión de la respuesta con número de revisión y envía de nuevo al analista SAC para aprobación
10 | SP2 | SP2-T07 | SP2 Respuesta | PAN-09 Formulario Superintendencia | Usuario Zurich / Área Responsable | completar el formulario regulatorio requerido por la Superintendencia con los datos de condición del cliente y cierre de la queja | cumplir con el requisito regulatorio del formulario SFC y habilitar el subproceso SP3 de cierre regulatorio | la respuesta fue aprobada por SAC y el PDF fue generado correctamente | completo todos los campos del formulario (Sexo, LGBTIQ+, Condición Especial, Estado, Favorabilidad, campos de fraude si aplica) y presiono 'Guardar formulario' | el sistema valida que todos los campos obligatorios de SmartSupervision estén completos, guarda el formulario en el expediente y habilita el subproceso SP3 de cierre regulatorio
11 | SP3 | SP3-T01 | SP3 Cierre M3 | PAN-10 Formulario Cierre M3 | Usuario Zurich / Área Responsable | diligenciar el formulario de cierre M3 con validación en tiempo real de fechas y nomenclatura del PDF adjunto | evitar rechazos en SmartSupervision por inconsistencias preventivamente corregibles antes del envío | tengo el PDF de respuesta final generado y el formulario Superintendencia completado | completo el formulario de cierre M3 con las fechas de actualización y cierre, adjunto el PDF y presiono 'Enviar a SmartSupervision' | el sistema valida en tiempo real: (1) que Fecha Actualización = Fecha Cierre mostrando alerta si no coinciden, (2) que el PDF adjunto tenga nomenclatura correcta, (3) que todos los campos regulatorios estén completos. El botón de envío solo se activa cuando todas las validaciones pasan
12 | SP3 | SP3-T04 | SP3 Cierre M3 | PAN-10 Formulario Cierre M3 | Usuario Zurich / Área Responsable | corregir los campos del formulario de cierre señalados por las validaciones previas o rechazados por SmartSupervision | resolver los errores sin generar comunicaciones innecesarias al cliente y reenviar el cierre exitosamente | el sistema detectó errores de validación o SmartSupervision rechazó el cierre con HTTP 400 | corrijo los campos señalados (fechas, PDF, campos regulatorios) y presiono 'Reenviar cierre a SmartSupervision' | el sistema registra la corrección en el log del caso, actualiza el número de intento y ejecuta el reenvío del payload de cierre
13 | SP3 | SP3-T08 | SP3 Cierre M3 | PAN-10 Formulario Cierre M3 | Usuario Zurich / Área Responsable | identificar y corregir los errores funcionales del cierre rechazado por SmartSupervision en el Momento 3 | resolver el rechazo y completar el cierre regulatorio sin generar comunicaciones duplicadas al cliente | SmartSupervision rechazó el cierre M3 con error 400 funcional y el sistema clasificó el error como funcional | corrijo los campos señalados en el formulario y presiono 'Reenviar' | el sistema registra la corrección, incrementa el contador de intentos y reenvía el payload corregido. No genera ninguna comunicación al cliente durante este ciclo
14 | SP4 | SP4-T05 | SP4 Prórroga | PAN-11 Revisión Error Técnico Prórroga | Analista Técnico | revisar el error técnico de la API al enviar la solicitud de prórroga y registrar la corrección aplicada | resolver el error de integración en la solicitud de prórroga y autorizar el reenvío | el BPM escaló el caso por error técnico en el envío del payload de prórroga a SmartSupervision | reviso el log de error de prórroga, identifico la causa técnica, aplico la corrección y presiono 'Autorizar reenvío' | el sistema registra la corrección técnica en el log, actualiza el número de intento y ejecuta automáticamente el reenvío del payload de prórroga
15 | SP4 | SP4-T06 | SP4 Prórroga | PAN-12 Corrección Error Funcional Prórroga | Analista SAC / Área Responsable | corregir los campos del formulario de prórroga rechazados por SmartSupervision | resolver el rechazo funcional y obtener la aceptación de la prórroga por parte de SmartSupervision | SmartSupervision rechazó la solicitud de prórroga con error 400 funcional | corrijo los campos señalados (motivo, fechas, contador) y presiono 'Reenviar prórroga' | el sistema registra la corrección en el log y ejecuta el reenvío del payload de prórroga corregido

## 5. Documentos
DOCUMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA — Gestión de Quejas Directas TO-BE
# | Proceso | Código Tarea | Actividad / Subproceso | Documento | Tipo | Descripción
1 | P01 | P01-T01 | Gestión QD | Formulario de Creación de Queja | Entrada | Datos del consumidor financiero (nombre, ID, correo, tipo persona, país, departamento, municipio) y datos regulatorios (canal, producto SFC, motivo SFC, instancia recepción, punto recepción, admisión, ente de control, texto de la queja). Diligenciado por el Gestor de CX en el BPM.
2 | P01 | P01-T02 | Gestión QD | Registro de Caso BPM | Salida | Expediente creado en el BPM con ID único, estado inicial, timestamp de creación, canal de entrada y datos completos del cliente y la queja. Generado automáticamente por el sistema. Es el repositorio principal de trazabilidad del caso.
3 | P01 | P01-T05 | Gestión QD | Notificación de Radicado y Fecha de Respuesta | Salida | Comunicación automática enviada al cliente con: número de radicado asignado, fecha límite de respuesta calculada por SLA y canales de seguimiento habilitados. Número de radicado generado internamente antes de la radicación ante SFC.
4 | SP1 | SP1-T02 | SP1 Radicación | Payload M1/M2 — Creación SmartSupervision | Salida | Estructura JSON con todos los campos requeridos por SmartSupervision para la radicación (Momento 1 o Momento 2). Incluye datos del consumidor, clasificación regulatoria y campos homologados. Transmitido por la API intermediaria. Almacenado en el log de transmisiones.
5 | SP1 | SP1-T03 | SP1 Radicación | Número de Radicado SFC (1391...) | Salida | Código único asignado por SmartSupervision al aceptar la queja. Inicia con '1391'. Identificador oficial regulatorio usado en todos los momentos de integración subsiguientes (M2 y M3). Almacenado en el expediente del caso.
6 | SP1 | SP1-T04 | SP1 Radicación | Log Estructurado de Transmisiones | Salida | Registro técnico de cada intento de transmisión: ID caso, momento (M1/M2/M3), timestamp, usuario, código HTTP, mensaje de error, campos afectados y número de intento. Requerido para auditoría regulatoria y resolución de incidencias.
7 | SP2 | SP2-T02 | SP2 Respuesta | Borrador de Respuesta Técnica | Salida | Documento interno con: análisis de causa raíz, posición de Zurich, acciones tomadas, reconocimientos si aplica y propuesta de respuesta al cliente. Almacenado en el expediente del caso. Visible internamente; no se transmite a SFC ni al cliente directamente.
8 | SP2 | SP2-T06 | SP2 Respuesta | Carta de Respuesta Final SFC (PDF) | Salida | PDF de respuesta oficial al consumidor financiero. Nomenclatura obligatoria: NombreCliente_NumeroIdentificacion_RESP_FINAL_SFC_N. Es el único documento que viaja a SmartSupervision en M3 y que se envía al cliente. Generado desde plantilla corporativa Zurich.
9 | SP2 | SP2-T07 | SP2 Respuesta | Formulario Regulatorio Superintendencia | Salida | Datos requeridos por SFC para el cierre: Sexo, LGBTIQ+, Condición Especial, Estado de la queja, Favorabilidad, Aceptación, Rectificación, Desistimiento, Tutela, Marcación, Queja Exprés, Producto Digital, campos de fraude (CE 019/2024 cuando aplica). Parte del payload M3.
10 | SP3 | SP3-T05 | SP3 Cierre M3 | Payload M3 — Cierre SmartSupervision | Salida | Estructura JSON con 30+ campos regulatorios del formulario de cierre más el PDF adjunto codificado. Transmitido por la API intermediaria en el Momento 3. Incluye todos los campos del formulario Superintendencia completados en SP2.
11 | SP3 | SP3-T06 | SP3 Cierre M3 | Confirmación de Cierre SFC (HTTP 200) | Salida | Código HTTP 200 recibido de SmartSupervision confirmando el cierre regulatorio. Registrado en el log como evidencia de cumplimiento. Habilita el envío de la respuesta al cliente. Insumo para reportes de cumplimiento regulatorio.
12 | P01 | P01-T08 | Gestión QD | Correo de Respuesta Final al Cliente | Salida | Comunicación electrónica enviada al cliente SOLO tras HTTP 200. Incluye carta de respuesta PDF adjunta, texto de respuesta en el cuerpo del mensaje y enlace a encuesta de satisfacción. Un solo envío por caso.
13 | P01 | P01-T09 | Gestión QD | Encuesta de Satisfacción | Salida | Enlace parametrizado enviado al cliente para calificar la atención recibida. Genera métricas de experiencia del consumidor financiero y retroalimenta el proceso de mejora continua de SAC.
14 | SP4 | SP4-T01 | SP4 Prórroga | Payload de Prórroga — SmartSupervision | Salida | Estructura JSON con los campos requeridos para la solicitud de prórroga: número de caso SFC, motivo, nueva fecha límite y contador de prórroga. Transmitido por la API intermediaria.
15 | SP4 | SP4-T03 | SP4 Prórroga | Notificación de Prórroga al Cliente | Salida | Comunicación enviada al cliente informando la ampliación del plazo de respuesta, nueva fecha límite y motivo. Requisito regulatorio Ley 1328/2009. Debe enviarse antes del vencimiento del plazo inicial.

## 6. Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS OPERATIVOS — Gestión de Quejas Directas TO-BE
# | Proceso / Subproceso | Riesgo Operativo | Prob. Impacto | Prob. Ocurrencia | Acción de Mitigación
1 | P01 — Proceso Principal | Envío prematuro de respuesta al cliente antes de la confirmación HTTP 200 de SmartSupervision: el cliente recibe respuesta y el regulador rechaza el cierre generando duplicidad de comunicaciones y riesgo de sanción. | Alta | Media | Restricción de arquitectura: el evento de notificación al cliente está técnicamente bloqueado hasta recibir HTTP 200. El botón solo se activa tras confirmación regulatoria. Control implementado en SP3-T06.
2 | P01 — Proceso Principal | Incumplimiento del SLA de 15 días hábiles por reprocesos en los momentos de integración (M1, M2, M3) o demoras en la gestión interna del Área Responsable. | Alta | Media | Temporizador de SLA automático con días hábiles Colombia. Alertas automáticas al analista (día 6) y supervisor (día 8). Escalamiento automático por boundary timer en SP1 y SP2. Semaforización en tablero operativo.
3 | P01 — Proceso Principal | Caso marcado como cerrado en el BPM sin confirmación regulatoria de SmartSupervision (HTTP 200), generando riesgo de sanción por queja abierta no atendida. | Alta | Baja | Restricción técnica en el motor BPM: el estado 'Cerrado' solo es alcanzable cuando existe registro de HTTP 200 en el log de transmisiones del Momento 3. Implementado en SP3-T06.
4 | SP1 — Radicación | Rechazo sistemático de SmartSupervision por datos con formato inválido o caracteres no permitidos en campos de texto libre, generando múltiples reintentos y consumo de SLA. | Alta | Alta | Validaciones preventivas en el formulario antes del envío: formatos, longitudes, caracteres permitidos, coherencia con catálogos SFC (T06). Mensajes de error específicos por campo. Bloqueo del envío si hay errores.
5 | SP1 — Radicación | Catálogos SFC desactualizados en la tabla de homologación generan rechazos masivos por valores inválidos en varios casos simultáneamente. | Alta | Media | Proceso de actualización periódica de catálogos por el equipo de negocio. Alerta automática cuando SmartSupervision devuelve error de 'valor no reconocido en catálogo'. Validación de catálogos antes de puesta en producción.
6 | SP1 — Radicación | Indisponibilidad o falla técnica de la API intermediaria impide la radicación de la queja y genera vencimiento de SLA sin posibilidad de acción del usuario. | Alta | Baja | Reintentos automáticos con registro en log. Escalamiento automático al Analista Técnico tras 3 intentos fallidos (SP1-T04). Monitoreo de disponibilidad de la API con alertas proactivas al equipo técnico.
7 | SP2 — Respuesta Interna | Reasignación del caso a usuario de área incorrecta demora la elaboración de la respuesta técnica y puede generar incumplimiento del SLA sin posibilidad de corrección oportuna. | Media | Media | Reasignación controlada con filtro por roles y áreas autorizadas (SP2-T03). Registro obligatorio del motivo. El tablero operativo muestra casos reasignados sin gestionar para intervención del supervisor.
8 | SP2 — Respuesta Interna | Campos de fraude (CE 019/2024) no diligenciados cuando aplican generan rechazo en SmartSupervision y riesgo regulatorio crítico a partir del 1 de julio de 2025. | Alta | Media | Lógica condicional: campos de fraude se vuelven obligatorios automáticamente cuando el Motivo corresponde a categorías de fraude (SP2-T07). Bloqueo del cierre hasta completar todos los campos requeridos.
9 | SP3 — Cierre M3 | Inconsistencia entre Fecha de Actualización y Fecha de Cierre en el Momento 3 genera rechazo HTTP 400 y múltiples reintentos consumiendo días del SLA. | Alta | Alta | Validación en tiempo real (SP3-T02). El botón de envío permanece bloqueado mientras las fechas no coincidan. Mensaje explicativo visible en el formulario. Resuelve la causa #1 de rechazo en M3 identificada en el AS-IS.
10 | SP3 — Cierre M3 | Nomenclatura incorrecta del PDF de respuesta final genera rechazo en SmartSupervision y retrabajo completo del Momento 3 con consumo de SLA. | Alta | Alta | Validación automática de nomenclatura y tipo de archivo (SP3-T03). El sistema rechaza archivos que no cumplan el patrón NombreCliente_NumId_RESP_FINAL_SFC_N con mensaje descriptivo.
11 | SP3 — Cierre M3 | Múltiples correos enviados al cliente durante los ciclos de corrección del Momento 3 generan confusión, reclamos adicionales y riesgo reputacional. | Alta | Alta | El envío al cliente está técnicamente separado del cierre regulatorio y solo se ejecuta una vez tras HTTP 200 (P01-T08). Los ciclos de corrección M3 no generan comunicaciones al cliente. Restricción de arquitectura.
12 | SP4 — Prórroga | Solicitud de prórroga enviada después del vencimiento del plazo inicial genera rechazo por SFC y posible sanción regulatoria por incumplimiento del término. | Alta | Media | Lineamiento de negocio: solicitar prórroga antes del 80% del tiempo del SLA inicial. Alerta automática al analista/área responsable cuando queden 3 días hábiles para el vencimiento. El boundary timer dispara el escalamiento preventivo.